## Sheet1
| PROJECT NAME (HOT TOPICS) | PROJECT DURATION(Days) | PROJECT START DATE | PROJECT END DATE
| STUDENT INTERNSHIP WEB PORTAL | 51 | 2018-10-09 | 2018-11-29
TASK ID | TASK DESCRIPTION | TASK DURATION(Days) | START DATE | END DATE | 2018-10-09 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 2018-10-13 | 2018-10-14 | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 2018-10-27 | 2018-10-28 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 2018-10-31 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 2018-11-03 | 2018-11-04 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 2018-11-10 | 2018-11-11 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 2018-11-17 | 2018-11-18 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2018-11-24 | 2018-11-25 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 2018-12-01 | 2018-12-02 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 2018-12-08
1 | Pre-Discussion | 2 | 2018-10-09 | 2018-10-11 | X | X | X
2 | Studying various modules | 2 | 2018-10-12 | 2018-10-14 |  |  |  | X | X | X
3 | Collecting requirements material | 2 | 2018-10-15 | 2018-10-17 | [6 empty] | X | X | X
4 | Literature review | 2 | 2018-10-18 | 2018-10-20 | [9 empty] | X | X | X
5 | Methodology | 2 | 2018-10-21 | 2018-10-23 | [12 empty] | X | X | X
6 | Working on Proposal document | 4 | 2018-10-24 | 2018-10-28 | [15 empty] | X | X | X | X | X
7 | Proposal submission | 0 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | [20 empty] | X
8 | System design | 7 | 2018-10-30 | 2018-11-06 | [21 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X
9 | implementation | 7 | 2018-11-07 | 2018-11-14 | [29 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X
10 | Testing | 4 | 2018-11-15 | 2018-11-19 | [37 empty] | X | X | X | X | X
11 | Development of system | 4 | 2018-11-20 | 2018-11-24 | [42 empty] | X | X | X | X | X
12 | Working on Final report | 3 | 2018-11-25 | 2018-11-28 | [47 empty] | X | X | X | X
13 | Demonstration | 0 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | [51 empty] | X
Formulas:
PROJECT START DATE = [PROJECT END DATE, row above]+1
PROJECT END DATE = [PROJECT START DATE]+[PROJECT DURATION(Days)]